## Slide 1
Page 1
深圳研究院月度研究计划
Monthly Research Plan at the Shenzhen Research Institute
双车协同定位与 UWB 地面验证
Dual-Robot Cooperative Localization and UWB Ground Validation
2026年9月 · ROS1 Melodic · WHEELTEC ROS Car
Notes: 本页说明汇报主题。本月重点是两辆实体小车的地面验证，不把本月目标描述为已经完成月球导航系统。Template background supplied by the user.

## Slide 2
Page 2
当前基础与本月目标
Current Baseline and Monthly Target
已有基础
CURRENT BASELINE
单车底盘、SSH 与话题排查
Chassis bring-up, SSH and ROS topic diagnostics
激光雷达跟随与二维建图
LiDAR following and 2D mapping
AMCL 单点及多点导航
AMCL localization and waypoint navigation
串口、TF 与导航故障排查
Serial, TF and navigation troubleshooting
月底目标
MONTH-END TARGET
两辆车同时上线且互不干扰
Two robots online with isolated control and data
UWB 测距完成标定和质量分析
Calibrated UWB ranging with quality statistics
建立独立定位基线
Independent localization baseline for both robots
完成首个协同定位演示
First cooperative-localization demonstration
范围控制：本月先完成地面系统闭环
Scope: complete the ground-system loop this month
Notes: 左侧来自用户此前的 ROS Car 学习成果。右侧是本月可验证的目标，准确率改善仍需实验数据支持，因此不预设性能提升结论。

## Slide 3
Page 3
月底系统形态
Target System Architecture at Month End
虚拟机 / 中心端
ROS Master · RViz · rosbag · Fusion
CAR 1
底盘 · 编码器里程计 · IMU · LiDAR
Chassis · wheel odometry · IMU · LiDAR
CAR 2
底盘 · 编码器里程计 · IMU · LiDAR
Chassis · wheel odometry · IMU · LiDAR
UWB 车间距离 / Inter-robot range
共享 map；两套独立 odom 与 TF
Shared map with independent odometry and TF trees
Notes: 推荐架构：硬件驱动在各自车载计算机运行，虚拟机承担 ROS Master、显示、记录和协同融合。车间 UWB 连接表示距离观测，不表示已经获得绝对位置。

## Slide 4
Page 4
第一周：双车基础与网络
Week 1: Dual-Robot Bring-up and Networking
1
设备清点
Hardware inventory
2
分别复现单车
Reproduce each robot
3
桥接网络与固定 IP
Bridged network and static IPs
4
公共 ROS Master 与时间同步
Shared ROS Master and clock sync
检查项目
底盘、IMU、/odom、/scan 连续发布
Continuous chassis, IMU, odometry and LiDAR topics
三台系统相互可达，时间偏差可记录
All machines communicate and clock offset is measured
保存两份单车基线 rosbag
Record one baseline rosbag for each robot
记录 IP、串口、频率和 frame
Document IPs, ports, rates and frame IDs
验收：两辆车均可单独稳定运行 10 分钟
Exit criterion: each robot runs alone for 10 minutes
Notes: 第一周不安装 UWB。先排除底盘、雷达、串口和网络问题。虚拟机应使用桥接网络，避免 NAT 导致小车无法回连。

## Slide 5
Page 5
第二周：命名空间、TF 与独立定位
Week 2: Namespaces, TF and Independent Localization
话题隔离 / TOPIC ISOLATION
/car1/cmd_vel
/car1/odom
/car1/imu
/car1/scan
/car2/cmd_vel
/car2/odom
/car2/imu
/car2/scan
双 TF 树 / TWO TF TREES
map
car1/odom
car2/odom
car1/base_link
car2/base_link
两套 AMCL 在同一地图中独立定位
Two AMCL instances localize independently
分别发送速度指令，只允许目标车辆响应
Command isolation verified for both robots
RViz 同时显示两车轨迹，TF 无冲突
Both trajectories visible in RViz without TF conflicts
验收：双车同时运行，任一车辆重启不影响另一辆
Exit criterion: independent operation and restart
Notes: 第二周得到的是双车独立定位基线，还不称为协同定位。共享 map，但每辆车保留独立 odom 和 base_link 链。

## Slide 6
Page 6
第三周：UWB 接入与标定
Week 3: UWB Integration and Calibration
接口准备
唯一节点 ID 和固定串口
Unique node IDs and stable device ports
带时间戳的距离消息
Timestamped range messages
base_link 到 uwb_link 外参
Extrinsic transform from base_link to uwb_link
频率、延迟和丢包统计
Rate, latency and packet-loss statistics
标定矩阵
条件 Condition | 静止 Static | 运动 Moving | 输出 Output
无遮挡 / LOS | ✓ | ✓ | 偏差与标准差
人体遮挡 | ✓ | ✓ | 异常值比例
车体遮挡 | ✓ | ✓ | 丢包与延迟
多距离 | 已知真值 | 低速 | 误差模型
一条车间距离只能提供一个标量约束，不能单独确定两车的二维位置与航向
A single inter-robot range cannot determine both 2D poses and headings
验收：形成 UWB 误差统计和稳定 ROS 话题
Exit criterion: calibrated ranging and stable ROS data
Notes: 第三周先把 UWB 当作独立传感器，不直接并入定位。标定覆盖 LOS、人体遮挡、车体遮挡、静止和运动情况。黄色说明用于避免过度解释单条距离约束。

## Slide 7
Page 7
第四周：协同融合与在线演示
Week 4: Cooperative Fusion and Online Demonstration
同步 rosbag
Synchronized datasets
离线融合
Offline fusion
异常值处理
Outlier handling
在线节点与演示
Online node and demo
观测模型 / Measurement model
z₁₂ = ‖p₁ − p₂‖ + ε
第一版方法
集中式 EKF 或小型因子图
先离线复现，再转为实时节点
Centralized EKF or a compact factor graph
Validate offline before real-time deployment
验收：RViz 实时显示两车轨迹、UWB 距离和融合状态
Exit criterion: a repeatable live demonstration
Notes: 第四周先用 rosbag 离线实现。方法优先选择集中式 EKF 或小型因子图，避免本月同时引入分布式通信和复杂优化。观测模型表达的是车间距离。

## Slide 8
Page 8
实验场景与评价指标
Test Scenarios and Evaluation Metrics
场景 Scenario | 验证目的 Purpose | 对比方法 Comparison | 主要指标 Metrics
两车静止 Static robots | UWB 偏差与稳定性 Range bias and stability | 原始与标定后 UWB Raw vs calibrated UWB | 均值、标准差、丢包率 Mean, SD, packet loss
一静一动 One robot moving | 时间同步与动态延迟 Clock sync and latency | 里程计、IMU、UWB Odometry, IMU and UWB | 距离残差、延迟 Range residual, latency
平行运动 Parallel motion | 弱几何下的约束效果 Constraint under weak geometry | 独立定位与协同融合 Independent vs cooperative | ATE、RPE、车间误差 ATE, RPE, relative error
交叉运动 Crossing paths | 几何变化与在线稳定性 Changing geometry | 无 UWB 与加入 UWB Without vs with UWB | RMSE、轨迹连续性 RMSE, continuity
遮挡与丢包 Occlusion and dropout | 鲁棒性与恢复 Robustness and recovery | 普通融合与异常值处理 Plain vs robust fusion | 异常率、恢复时间 Outlier rate, recovery time
闭环返回 Loop return | 累计漂移与可重复性 Drift and repeatability | 多次重复实验 Repeated trials | 终点误差、运行频率 End error, update rate
性能改善属于待验证结果，月底汇报同时呈现有效情况和失败情况
Any performance gain remains an experimental finding, including failure cases
Notes: 本页定义月底实验矩阵。ATE 和 RPE 只有在获得可靠参考轨迹时才报告；没有真值时应清楚区分内部一致性与绝对精度。

## Slide 9
Page 9
月底预期成果
Expected Outcomes by the End of the Month
初步达成
INITIAL
MILESTONE
可重复的双车
协同定位演示
代码与配置
双车 launch、命名空间、TF、EKF/UWB 参数
Dual-robot launch files, TF and fusion configs
数据与评估
同步 rosbag、UWB 标定统计、轨迹对比
Synchronized bags, calibration and trajectory comparison
演示与记录
RViz 实时展示、运行说明、问题清单
RViz demo, reproduction notes and issue log
明确边界
记录不可观条件、UWB 失效和未解决问题
Document unobservable cases, failures and open issues
本月成果定位：可运行、可测量、可复现
Monthly outcome: runnable, measurable and reproducible
Notes: 月底成果强调可运行、可测量和可复现，不预先承诺达到某个厘米级精度。四类交付物分别覆盖代码、数据、演示和边界。

## Slide 10
Page 10
后续研究路线
Follow-on Research Roadmap
阶段 A
地面平台完善
Ground-platform refinement
扩展视觉或激光定位
Add visual or LiDAR localization
研究遮挡与通信中断
Study occlusion and communication loss
阶段 B
Unreal 月面迁移
Migration to a lunar Unreal scene
复现传感器接口和时间戳
Replicate sensor interfaces and timing
加入光照、地形和打滑退化
Add lighting, terrain and slip degradation
阶段 C
月球 PNT 研究
Lunar PNT research
接入稀疏月球卫星测距
Introduce sparse lunar satellite ranging
比较 DEM、视觉和 PNT 互补性
Compare DEM, vision and PNT constraints
后续选题依据：本月实验揭示的误差模式、不可观条件和传感器互补关系
Topic selection will follow measured failure modes, observability and sensor complementarity
Notes: 后续先完善地面平台，再迁移到 Unreal 月面环境，最后接入稀疏月球卫星测距并讨论 DEM、视觉和 PNT 的互补性。最终论文题目由实际失败模式和实验结果决定。